## Hoja7
Etiquetas de fila | Cuenta de N°
Christian Lupo Valencia | 35
NO | 16
SI | 19
Diego Enrique Neira Ramos | 23
NO | 5
SI | 18
Elizabeth Zarate Pantigoso | 10
NO | 4
SI | 6
Flor de Maria Velasquez Baca | 5
NO
SI | 5
Francisco Javier Jesus Huamani Cisneros | 36
NO | 18
SI | 18
Hector David Carrion Medrano | 12
NO | 1
SI | 11
Jimmy Keith Escobar Zea | 13
SI | 13
Karen Indira Alvarez Ccosco | 18
NO | 3
SI | 15
Kevin Loayza Ccapatinta | 24
NO | 12
SI | 12
Lucero Betzabe Machaca Quispe | 23
NO | 11
SI | 12
Maricel Uscamaita Quispetupa | 26
NO | 10
SI | 16
Maykol Luding Loayza Caller | 11
NO | 1
SI | 10
Pablo Cesar Huamani Soncco | 12
SI | 12
Pedro Diego Izquierdo Bendezú
NO
SI
Valid Valery Cabrera Velarde | 59
NO | 31
SI | 28
Yuri Percy Rojas Trujillo | 2
SI | 2
Total general | 309

## CONSOL REQ. PEND. IMPLEMEN 2021
DATOS DE REQUERIMIENTO | [11 empty] | DATOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
N° | Requerimiento Maestro | Actividad Principal | Código | Requerimiento | Documento | Prioridad | Tipo de Requerimiento | Área solicitante | Fecha Solicitud | Product Owner Negocio | Cuenta con definición Funcional | Unidad | N° Cambios a la Definición Funcional inicial | Nivel de Complejidad | Fecha Inicio Implementación | Fecha Fin Implementación | Fecha Estimada Puesta En Producción | Estado Requerimiento | %Avance | Producción | Personal Responsable de Implementación | Personal Apoyo de Implementación | Observación | Ponderación | Complejidad | Dificultad(0,1) | Alcance(0,1) | Impacto(0,1)
150 | NO | SI | 100 | Implementación de procediemintos almacenados para realizar el cobro del servicio en línea con Electro Tacna desde Wayki App | Correo Electrónico: REQUERIMIENTO TÉCNICO_COBRANZA EN LINEA CON CAJA CUZCO | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-02-09 | Gisela Becerra | SI | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2021-02-09 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Implementación | 100% | NO | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | 50 | Baja | 0 | 0 | 0
151 | NO | SI | 100 | Integración e implementación de Servicios en bus de integración para el proceso de Pagos en línea desde APK e IPA de Wayki App | Correo Electrónico: REQUERIMIENTO TÉCNICO_COBRANZA EN LINEA CON CAJA CUZCO | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-02-09 | Gisela Becerra | SI | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2021-02-09 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Implementación | 100% | NO | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | 50 | Baja | 0 | 0 | 0
152 | NO | NO | 100 | Implementación de proceso y servicio de extornos de Electro tacna - Creación de web service para envío de extornos automáticos | Correo Electrónico: REQUERIMIENTO TÉCNICO_COBRANZA EN LINEA CON CAJA CUZCO | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-02-09 | Gisela Becerra | SI | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2021-02-09 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Implementación | 100% | NO | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | 50 | Baja | 0 | 0 | 0
153 | NO | SI | 100 | Implementación de integration service para proceso de conciliación diario de cobros con Electro Tacna | Correo Electrónico: REQUERIMIENTO TÉCNICO_COBRANZA EN LINEA CON CAJA CUZCO | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-02-09 | Gisela Becerra | SI | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2021-02-09 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Implementación | 100% | NO | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | 50 | Baja | 0 | 0 | 0
370 | SI | SI | 173 | Integración de convenio Backus - Wayki App - Convenio de Pagos en Línea - Extornos automáticos - Conciliación de Pagos diarias |  | Baja | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | --- | Gisela Becerra | NO | Canales Electrónicos | 0 | Alta | --- | 2021-08-09 | --- | Definición funcional | 0% | NO | Pablo Cesar Huamani Soncco |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
379 | SI | SI | 182 | Implementación de Pay to Peru - Agente Corresponsal - Pagos de UNSAAC e ICPNA |  | Media | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | --- | Gisela Becerra | NO | Canales Electrónicos | 0 | Alta | --- | 1900-01-06 | --- | Definición funcional | 0% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
| SI | SI | 210 | iCobranzas Web Correción de error inhabilitación cliente desde iCobranzas Web |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-04 |  |  |  | 0 | Media | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Análisis y diseño de software | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| SI | SI | 211 | Proyecto Upgrade HiperCenter |  | Alta | Proyecto |  | 2021-10-05 |  | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-08-01 | 2021-08-09 | 2021-08-01 | Análisis y diseño de software | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 211 | Evaluación y sugerencias de propuesta presentada de prototipo interfaz POS por HIPERCENTER |  | Media | Proyecto |  | 2021-10-06 |  |  |  | 0 | Media | 2021-08-01 | 2021-08-09 | 2021-08-01 | Análisis y diseño de software | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 211 | Habilitación de tarjetas para upgrade HiperCenter |  | Media | Proyecto |  | 2021-10-07 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-01 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 211 | Reporte información tarjeta Katy Liz para uso Upgrade Hipercenter |  | Media | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-07 |  |  |  | 0 | media | 2021-10-07 | 2021-08-09 | 2021-10-08 | Puesta en producción | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 211 | Participación en reuniones de actualización de avances de proyecto |  | Media | Proyecto |  | 2021-10-05 |  |  |  | 0 | media | 2021-10-04 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 211 | Creación matriz de casos para pruebas de implementación |  | Media | Proyecto |  | 2021-11-09 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-05 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 211 | Se brinda permisos de INSERT, UPDATE y DELETE a usuario Hiper Center para Upgrade |  | Media | Proyecto |  | 2021-12-02 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-06 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 211 | Actualizar matriz de casos para Upgrade Hiper Center con datos de prueba de pago de servicios de telefonía |  | Media | Proyecto |  | 2021-12-02 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-07 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 211 | Levantamiento de WS en servidor de HiperCenter |  | Media | Proyecto |  | 2021-12-13 |  |  |  | 0 | media | 2021-10-08 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 211 | Soporte para continuidad de proyecto Upgrade Hipercenter: - Armado de matriz de casos para pruebas finales - Habilitación de conectividad entre CMAC Cusco e Hipercenter para pruebas a través de WS - Habilitación de ambiente de pruebas para recargas a través de Disashop y Claro - Habilitación de POS de Hipercenter para pruebas |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-12-27 | Renato Figueroa Diaz |  | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  |  | Alta | 0 | 1 | 1
| NO | NO | 000212 | Revisión SIMP diferencias contables |  | media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-05 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-05 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000212 | Procesamiento manual del SIMP |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-06 |  |  |  | 0 | media | 2021-10-01 | 2021-08-09 | 2021-10-15 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000212 | Revisión conciliaciones y procesamiento de SIMP |  | media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-07 |  |  |  | 0 | media | 2021-10-04 | 2021-08-09 | 2021-10-11 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000212 | Capacitación a Elizabeth - conciliación y proceso manual SIMP |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-11 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-05 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000212 | Preparación de script SIMP movimientos NULL - Inducción Elizabeth |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-27 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000212 | Inducción y preparación de script SIMP cambio de cuentas contables |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-29 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-07 | 2021-08-09 | 2021-10-21 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
204 | SI | SI | 000213 | Recaudaciones Bitel en Agente Corresponsal - Convenio de Pagos en Línea - Extornos automáticos - Conciliación de Pagos diarias - Oct 2021, el alcance sera solo de Recaudación en agente Corresponsal |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-25 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-08 | 2021-08-09 | 2021-10-22 | Definición funcional | 80% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000213 | Implementación de procedimientos almacenados para realizar el cobro de Recudaciones de BITEL desde agente corresponsal |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-25 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-25 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000213 | Integración e implementación de Servicios en bus de integración para el proceso de recaudaciones BITEL desde Agente Corresponsal |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-26 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-26 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000213 | Integración e implementación de Servicios en bus de integración para el proceso de recaudaciones BITEL con el web service de Agente Corresponsal -Implementar lógica para llamar al método de pago - Implementación BITEL -Adecuación WS para implementación BITEL AC y pruebas en desarrollo de Recaudaciones |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-26 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-26 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000213 | Pruebas de recaudaciones de bitel desde agente Corresponsal en POS |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-27 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-27 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000213 | Armado de matriz de casos para Recaudaciones Bitel |  | Media | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-11-25 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Definición funcional | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000213 | Implementación de control para Time out pararecaudaciones BITEL en agente corresponsal |  | Media | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2022-01-01 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-03 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Definición funcional | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | Alta | 1 | 1 | 1
| NO | NO | 000213 | Pruebas de recaudaciones BITEL en escenarios de errores y errores de timeout |  | Media | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2022-01-01 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-03 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | Definición funcional | 70% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000214 | Atención de soporte para PDP - Bim Manager Mostrar reportes |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-13 | 2021-08-09 | 2021-10-15 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 50 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000215 | Atención de corrección de concilliación Globokas - autorización de extornos |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-18 |  |  |  | 0 | Media | 2021-12-07 | 2021-08-09 | 2021-10-15 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000216 | Atención de inserción de nuevos registros de Ubigeo para reporte de conciliaciones GLOBOKAS |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-20 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-05 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000217 | Atención requerimiento soporte Globokas - diferencia en cuadre de operaciones |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-11-04 |  |  |  | 0 | media | 2021-10-06 | 2021-08-09 | 2021-10-20 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000218 | Banca por Internet - Requerimiento de información estadística de operaciones Banca por Internet |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-11-16 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-08 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 75 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000219 | Reporte estadístico de compras por internet |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-12-07 |  |  |  | 0 | media | 2021-12-07 | 2021-08-09 | 2021-10-10 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  | 50 | Baja | 0 | 0 | 0
194 | SI | SI | 000220 | Proyecto Wayki Pay - Elaboración de propuesta de prototipo de aplicación movil para pago de servicios solo con DNI o pago con otras tarjetas. - Prototipo Login,registro con DNI y fecha de emisión - Prototipo de pasarela de pagos para el pago de servicios con tarjeta - Armado de flujo de procesos modelo app Fpay,Yape,Plin |  | Alta | Proyecto | GERENCIA DE ADMINISTRACION | 2021-11-02 | John Olivera Murillos | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-10-02 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Análisis y diseño de software | 100% | NO | Elizabeth Zarate Pantigoso | Flor de Maria Velasquez Baca |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000221 | Revisión constante de SIMP - Seguimiento conciliaciones y compensaciones Unibanca - Proceso de ejecución manual y seguimiento de carga de archivos en SIMP - Seguimiento diferencias contables reportados por Contabilidad - Volcado de autorizaciones SIMP |  | media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-11 |  |  |  | 0 | media | 2021-10-11 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000245 | Cambio de cuentas contables según solicitud |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-11-02 |  |  |  | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000246 | Generacion de reporte de compensadas por SIMP |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-11-04 |  |  |  | 0 | media | 2021-11-04 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000247 | Modificación de sp para Alertas diarias de procesamiento de archivos SIMP enviados por correo |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | Media | 2021-11-17 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000248 | Revisión y modificación de miscelaneos reportados por contabilidad |  | media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-12-10 |  |  |  | 0 | media | 2021-12-10 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000249 | Elaboración de manual de proceso de ejecución manual del SIMP |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-12-06 |  |  |  | 0 | Media | 2021-12-06 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
204 | SI | SI | 000222 | Recargas Bitel en Agente Corresponsal - Convenio de Pagos en Línea - Extornos automáticos - Conciliación de Pagos diarias |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-25 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-25 | 1900-01-06 | 2021-12-30 | Definición funcional | 25% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000222 | Implementación de procedimientos almacenados para realizar el cobro de Recargas de BITEL desde agente corresponsal |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-25 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-25 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 100% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000222 | Integración e implementación de Servicios en bus de integración para el proceso de recargas BITEL desde Agente Corresponsal |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-26 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-26 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 0% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000222 | Integración e implementación de Servicios en bus de integración para el proceso de recaudaciones BITEL con el web service de Agente Corresponsal -Implementar lógica para llamar al método de pago - Implementación BITEL -Adecuación WS para implementación BITEL AC y pruebas en desarrollo de Recargas |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-26 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-26 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 0% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Maricel Uscamaita Quispetupa | 100 | Alta | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 001000 | Implementación de Optimización en Extornos automáticos para operaciones de Retiros a través de Agentes Corresponsales GLOBOKAS |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-12-06 | Mirko Arnold Tupayachi Castilla | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-01 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Alta | 1 | 1 | 1
| NO | NO | 001000 | Análisis y modificación de SP para evitar dobles extornos a través de Globokas |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-12-06 | Mirko Arnold Tupayachi Castilla | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-01 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Media | 0 | 0 | 1
| NO | SI | 001000 | Armado de tramas y matriz de casos para pruebas funcionales |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-12-06 | Mirko Arnold Tupayachi Castilla | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 2022-01-31 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Media | 1 | 0 | 0
| NO | NO | 001000 | Subida de código a repositorio, revisión con calidad, pruebas funcionales y puesta en producción de implementación |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-12-06 | Mirko Arnold Tupayachi Castilla | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Baja | 0 | 0 | 0
|  |  | 001000 | Envío de reporte estadístico para segumiiento de operaciones Globokas y operaciones de extorno |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-12-06 | Mirko Arnold Tupayachi Castilla | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | 80% | NO | Pedro Diego Izquierdo Bendezú | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 001001 | Corrección de diferencias en recargas a través de Disashop |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-25 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | media | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  |  | Media | 0 | 0 | 1
| NO | SI | 001002 | Corrección de diferencias en recargas a través de Claro |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-24 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | media | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-01-29 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  |  | Media | 0 | 0 | 1
| NO | SI | 001003 | Análisis y sustentación para pago irregular en Agente Corresponsal - convenio Universidad Andina |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-24 | Mirko Arnold Tupayachi Castilla | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Puesta en producción | 100% | SI | Pedro Diego Izquierdo Bendezú |  |  |  | Alta | 1 | 1 | 1
| NO | SI | 000223 | ADMIN DÉBITO Validación de tarjetas para certificación de Interbank |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-10-18 |  |  |  | 0 | Media | 2021-10-18 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
204 | SI | SI | 000224 | Recargas Bitel en Ventanilla - Convenio de Pagos en Línea - Extornos automáticos - Conciliación de Pagos diarias |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-25 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-25 | 2021-08-09 | 2022-04-01 | Definición funcional | 25% | NO | Elizabeth Zarate Pantigoso | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000224 | Implementación de procedimientos almacenados para realizar el cobro de Recargas de BITEL desde ventanillas |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-25 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-25 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Definición funcional | 100% | NO | Elizabeth Zarate Pantigoso | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000224 | Implementación de método de autenticación para generación de token |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-25 | Carola Diaz Uria |  | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-04-01 | Definición funcional | 100% | NO | Elizabeth Zarate Pantigoso | Maricel Uscamaita Quispetupa | 100 | 100 | Alta | 1 | 1 | 1
| NO | SI | 000224 | Integración e implementación de Servicios en bus de integración para el proceso de recargas BITEL desde ventanillas |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-26 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-26 | 1900-01-06 | 2022-04-01 | Definición funcional | 0% | NO | Elizabeth Zarate Pantigoso | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000224 | Integración e implementación de Servicios en bus de integración para el proceso de recaudaciones BITEL con icobranzas |  | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-10-26 | Carola Diaz Uria | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-26 | 2021-08-09 | 2022-04-01 | Definición funcional | 0% | NO | Elizabeth Zarate Pantigoso | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000225 | ADMIN DÉBITO Envío de solicitud de 10000 tarjetas en dos lotes a Unibanca |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-11-24 |  |  |  | 0 | Media | 2021-11-24 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000226 | ADMIN DÉBITO Elaboración de manual de generación de archivos en Admin Debito para solicitud de tarjetas |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-12-06 |  |  |  | 0 | Media | 2021-12-06 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000237 | iToken Eliminación de solicitudes de Tokens - cambio a estado extornado |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2021-12-10 |  |  |  | 0 | Media | 2021-12-12 | 2021-08-09 | 2021-12-14 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000242 | Elaboración y revision de Matriz de pruebas para Metodo PagoServicio |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-27 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-10-29 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000242 | Pruebas unitarias de desarrollo a nivel de WS |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-29 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-10-29 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000242 | Pruebas satisfatorias y de error a nivel WS - pago de deuda |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000242 | Pruebas Unitarias satisfactorias y de error a nivel POS |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-03 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000242 | Nivelacion y publicación de Código WS - pagar Deuda |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-08 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000242 | Pruebas Funcionales y de calidad |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-09 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000243 | Diferencias ELSE - Revisión constante diferencias ELSE |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-16 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-16 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| SI | SI | 000244 | Proceso de importación de deudas de SEDA |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-17 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-11-17 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000244 | Análisis y modificación de SP serGrabarImportacionServiciosSEDA |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-29 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-29 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000244 | Elaboracion de Matriz de pruebas |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-12-06 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-12-06 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 000244 | Puesta en Producción de solución y pruebas funcionales |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-12-07 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-12-07 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| NO | NO | 000244 | Elaboracion de Acta de validacion funcional de actualizacion de datos SEDA |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-12-09 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-12-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
48 | SI | SI |  | Integración de convenio Backus - Wayki App - Convenio de Pagos en Línea - Extornos automáticos - Conciliación de Pagos diarias |  | Baja | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | --- | Gisela Becerra | NO | Canales Electrónicos | 0 | Alta | --- | 2021-08-09 | --- | Definición funcional | 0% |  | Pablo Cesar Huamani Soncco |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
70 | SI | SI |  | Implementación de Pay to Peru - Agente Corresponsal - Pagos de UNSAAC e ICPNA |  | Media | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | --- | Gisela Becerra | NO | Canales Electrónicos | 0 | Alta | --- | 2021-08-09 | --- | Definición funcional | 0% |  | Pablo Cesar Huamani Soncco | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
114 | SI | SI |  | Retiros sin Tarjeta y Giros como emisor y adquierente en ATMs propios |  | Alta | Proyecto | GERENCIA DE OPERACIONES Y FINANZAS | 2021-07-01 | Renato Figueroa Diaz | NO | Canales Electrónicos | 0 | Alta | --- | 2021-08-09 | --- | Definición funcional | 0% |  | Pablo Cesar Huamani Soncco |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
178 | NO | SI | 634 | Registro de usuarios para Consultas RENIEC - setiembre |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-09-01 | Luz Miriam Valladares Garate | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
179 | NO | SI | 635 | Registro de usuarios para Consultas RENIEC - octubre |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-01 | Luz Miriam Valladares Garate | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
180 | NO | SI | 636 | Registro de usuarios para Consultas RENIEC - noviembre |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Luz Miriam Valladares Garate | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
189 | NO | SI | 637 | Revisión de diferencias con proveedor DISASHOP - setiembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
190 | NO | SI | 638 | Revisión de diferencias con proveedor DISASHOP - octubre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
191 | NO | SI | 639 | Revisión de diferencias con proveedor DISASHOP - noviembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
75 | SI | SI |  | Implementar de Pagos en línea de Electro Tacna en Agente Corresponsal - Convenio de Pagos en Línea - Extornos automáticos - Conciliación de Pagos diarias | Correo Electrónico: REQUERIMIENTO TÉCNICO_COBRANZA EN LINEA CON CAJA CUZCO | Alta | Proyecto | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-08-10 | Gisela Becerra | SI | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2021-10-05 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | Implementación | 60% |  | Pablo Cesar Huamani Soncco | Flor de Maria Velasquez Baca | Pendiente Validación de Extornos | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
189 | NO | SI | 640 | Revisión de diferencias con proveedor DISASHOP - setiembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
190 | NO | SI | 641 | Revisión de diferencias con proveedor DISASHOP - octubre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
191 | NO | SI | 642 | Revisión de diferencias con proveedor DISASHOP - noviembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
196 | SI | SI | 643 | Reporte Excel de cuentas bloqueadas por Operaciones YAPE |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-09-01 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | Análisis y diseño de software | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
197 | NO | SI | 644 | Soporte de cobranzas web en la modificación de nombres en el mantenimiento |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-09-01 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | Análisis y diseño de software | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
216 | SI | SI | 645 | Reporte estadistico de cantidad de clientes que hiceron una operación entre mayo y Julio |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-18 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-18 | Puesta en producción | 100% | SI | Pablo Cesar Huamani Soncco | Pedro Diego Izquierdo Bendezu |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
182 | NO | NO | 646 | Soporte de segundo nivel SIMP - Cierre contable octubre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
183 | NO | NO | 647 | Soporte de segundo nivel SIMP - Cierre contable noviembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
184 | SI | SI | 648 | Restricción para evitar lectura por tarjeta en Agencias especiales - ADMIN DEBITO |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
192 | NO | SI | 649 | Solicitud de tarjetas en lote en ADMIN DEBITO - octubre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
193 | NO | SI | 650 | Solicutud de tarjetas en lote en ADMIN DEBITO - noviembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
222 | NO | NO | 651 | Soporte de cuentas Default - noviembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE CONTABILIDAD | 2021-11-02 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
224 | NO | SI | 652 | Reprocesos SIMP - octubre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE CONTABILIDAD | 2021-11-02 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-10-01 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
225 | NO | SI | 653 | Reprocesos SIMP - noviembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE CONTABILIDAD | 2021-11-02 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
394 | NO | NO | 654 | Capacitación Integración con Microservicios desde aplicaciones de Caja Cusco |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA MANCOMUNADA | 2021-10-23 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | Puesta en producción | 100% | NO | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
198 | NO | SI | 655 | Soporte de afiliación de Tarjetas desde ADMIN DEBITO |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-11 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
199 | SI | SI | 656 | Cambio de nodo de base de datos - Seguimiento de operaciones en autorizador UNIBANCA |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-11 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
213 | SI | SI | 657 | Cambio de nodo de base de datos - cambio de cadena de conexión para Caja Virtual |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-03 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
311 | NO | SI | 658 | Seguimiento de diferencias de pagos en línea con ELSE - setiembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-09-01 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
312 | NO | SI | 659 | Seguimiento de diferencias de pagos en línea con ELSE - octubre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-01 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
313 | NO | SI | 660 | Seguimiento de diferencias de pagos en línea con ELSE - noviembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Christian Lupo Valencia |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
314 | SI | SI | 661 | Habilitar Operaciones YAPE a otros bancos y restringir OCT distintos de YAPE |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
315 | SI | SI | 662 | Restricción de Operaciones diferentes de OCT (Yape) en Off Host |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-14 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
316 | SI | SI | 663 | Mejora en Transferencias entre cuentas propias desde ATM |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-14 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
317 | NO | SI | 664 | Seguimiento de diferencias en estado de cuenta de ELSE (agosto, setiembre y octubre) |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
318 | NO | SI | 665 | Seguimiento de operaciones de compras POS - octubre 2011 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-10-01 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
319 | NO | SI | 666 | Seguimiento de operaciones de compras POS - noviembre 2011 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 100 | Alta | 0 | 0 | 0
320 | SI | SI | 667 | Implementación de reporte para ver el stock de tarjetas por agencias |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-08-23 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | Puesta en producción | 100% | SI | Jimmy Keith Escobar Zea | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
185 | SI | SI | 668 | Implementación de reporte de seguimiento de tarjetas (Por requerimiento UAI) |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca | Jimmy Keith Escobar Zea |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
186 | NO | SI | 669 | Implementación de reporte solicitud de Tarjetas (Por requerimiento UAI) |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca | Jimmy Keith Escobar Zea |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
187 | NO | SI | 670 | Implementación de reporte de tarjetas Afiliadas (Por requerimiento UAI) |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca | Jimmy Keith Escobar Zea |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
188 | NO | SI | 671 | Implementación de reporte de stock de tarjetas en transito (Por requerimiento UAI) |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-11-02 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca | Jimmy Keith Escobar Zea |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
195 | NO | SI | 672 | Modificación de prototipo Wayki Pay |  | Alta | Proyecto | GERENCIA DE ADMINISTRACION | 2021-11-02 | John Olivera Murillos | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca | Elizabeth Zarate Pantigoso |  | 75 | Media | 0 | 0 | 0
| SI | SI | 703 | Evaluación de Tarjeta de Crédito Flujo Regular | [20 empty] | Baja | 0 | 0 | 0
| NO | SI | 646 | Soporte de segundo nivel SIMP - Cierre contable Diciembre 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-12-27 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  | 100 | 100 | Alta | 1 | 1 | 1
| NO | SI | 652 | Reprocesos SIMP - Enero 2022 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-11 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 1 | 0
| NO | SI | 000245 | Cambio de cuentas default según solicitud Enero 2022 |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento |  | 2022-01-18 |  |  |  | 0 | Media | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  | 75 | 75 | Media | 0 | 1 | 0
| NO | NO | 225 | Solicitud de tarjetas en lote en ADMIN DEBITO - Enero 2021 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-19 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  | 100 | 75 | Media | 0 | 1 | 0
| NO | SI | 800 | Elaboracion de tablas maestras y esquema de base de datos SIMP para proyecto de nuevo Log contable |  | Alta | Proyecto |  | 2022-01-17 |  | SI |  | 0 | Media | 2022-01-17 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | 75 | Media | 0 | 1 | 0
| NO | NO | 801 | Revisión y seguimiento de autorizador Globalnet para verificación de validación de fecha de vencimiento en tarjetas débito Visa Revisión archivo 312 |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-20 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  |  | 75 | Media | 0 | 1 | 0
| SI | NO | 802 | Implementación de archivo 426154.312 para validación de fecha de vencimiento |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-20 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  | 75 | 75 | Media | 0 | 1 | 0
| NO | SI | 802 | Implementación del formulario para la Immportación de archivo |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-20 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  | Media | 75 | Media | 0 | 1 | 0
| NO | SI | 802 | Implementación de servicio de integración para lógica de carga de archivo |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2022-01-20 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 0% | SI | Elizabeth Zarate Pantigoso |  | Media | 100 | Alta | 1 | 1 | 1
| NO | NO | 700 | Corrección de extornos sin operación original de Pagos ELSE en agente corresponsal. - Implementación de procedimientos almacenados para corregir extornos sin operación original de Pagos ELSE. - Revisión de Logs de Hipercenter. |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-09-29 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-13 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | Alta | 0 | 1 | 1
| NO | NO | 000242 | Implementacion de cambios de código de respuesta para el método PAGARDEUDA en el Web Service Pruebas de timeout en la Respuesta de pago Deuda |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-07 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca | Maricel Uscamaita Quispetupa |  |  | Alta | 0 | 1 | 1
| NO | NO | 701 | Revision de Extractos ELSE -OPERACIONES DE EXTORNO - ENERO |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca |  |  |  | Alta | 0 | 1 | 1
| NO | NO | 702 | Revisión casos UNIBANCA - ENERO |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Puesta en producción | 100% | SI | Flor de Maria Velasquez Baca | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Media | 0 | 0 | 1
| SI | NO | 900 | Restriccion de Afiliacion a Token SMS para clientes que no cuenten con tipo de Documento : DNI |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Flor de Maria Velasquez Baca
| NO | NO | 900 | - Definición funcional - Análisis de Admin Debito - Analisis de Procedimientos Almacenados |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Flor de Maria Velasquez Baca
| NO | NO | 900 | - Implementacion de SP para restriccion de afiliacion a Token SMS para clientes sin DNI |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-11 | 2022-01-21 | 2022-01-14 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Media | 0 | 0 | 1
| NO | NO | 900 | - Implementacion de restricciones de afiliación a token SMS para clientes que no cuenten con DNI en El Admin Debito |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Flor de Maria Velasquez Baca
| NO | NO | 900 | - Armado de Matriz de pruebas - Armado de Tramas |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Puesta en producción | 100% | NO | Flor de Maria Velasquez Baca | Jimmy Keith Escobar Zea |  |  | Media | 0 | 0 | 1
| SI | NO | 901 | Envio de Constancia para afiliacion a Token SMS. |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Flor de Maria Velasquez Baca
| NO | NO | 901 | -Definición Funcional - Análisis del Admin Debito - Analisis de Procedimientos Almacenados |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Flor de Maria Velasquez Baca
| NO | NO | 901 | Implementacion de Procedimiento Almacenado para envio de Constancias de afiliacion a Token SMS mediante el ADMIN DEBITO |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Flor de Maria Velasquez Baca
| NO | NO | 901 | Armado de constancia (html) de Afiliación/desafiliación a Token SMS. según definicion Funcional |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Flor de Maria Velasquez Baca
| NO | NO | 901 | Creación de nuevas tablas para almacenar afiliaciones/ desafiliaciones de Token SMS de cualquier canal |  | Alta | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea
| NO | NO | 902 | Revision diferencias ELSE - ENERO |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea
| NO | NO | 903 | Reporte de Operaciones dePaga Rapido |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS |  | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Puesta en producción | 100% | NO | Jimmy Keith Escobar Zea | Valid Valery
Formulas:
Fecha Fin Implementación = [Fecha Inicio Implementación]+7
Fecha Estimada Puesta En Producción = [Fecha Fin Implementación]
Fecha Estimada Puesta En Producción = [Fecha Inicio Implementación]

## Ponderación
Nombre | Ponderación | Cantidad | Productividad | Estado | Observaciones
Christian Lupo Valencia | 1950 | 20 | 100% | Alto
Valid Valery Cabrera Velarde | 3150 | 36 | 100% | Alto
Diego Enrique Neira Ramos | 1862 | 22 | 100% | Alto
Karen Indira Alvarez Ccoscco | 1925 | 21 | 100% | Alto
Lucero Betzabe Machaca Quispe | 250 | 3 | 14.97% | Bajo | En capacitación
Media | 1670

## LEYENDA (hidden)
Tipo de Requerimiento | Cuenta con definición Funcional | Unidad | Estado de Requerimiento | Priorodad | Nivel de Complejidad | PERSONAL DESARROLLO
Proyecto | SI | Ahorros |  | Alta | Alta | Maria Laura Cabrera Chavez | GERENCIA DE RIESGOS
Normativo y/o Regulatorio | NO | Créditos | Definición funcional | Media | Media | Jorge Edison Huanca Ergueta | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Soporte y/o Mantenimiento |  | Canales Electrónicos | Análisis y diseño de software | Baja | Baja | Francisco Javier Jesus Huamani Cisneros | GERENCIA MANCOMUNADA
|  | Administrativo | Implementación |  |  | Paola Cintia Vargas Ruiz | GERENCIA DE ADMINISTRACION
|  |  | Calidad |  |  | Pedro Paolo Palomino Benique | GERENCIA DE CONTABILIDAD
|  |  | Certificación |  |  | Charlie Garcia Garcia | GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA
|  |  | Puesta en producción |  |  | Kevin Loayza Ccapatinta | GERENCIA DE LOGISTICA Y SEGURIDAD
|  |  | Capacitación |  |  | Rafahel Ligas Ovalle | GERENCIA DE OPERACIONES Y FINANZAS
[6 empty] | Carlo Villagarcia Rivera | CAJA GENERAL
[6 empty] | lenin Mora Ojeda | PRESUPUESTO
[6 empty] | Alexander Lopez Samaniego | MESA DE NEGOCIACION
[6 empty] | Yuri Percy Rojas Trujillo | GERENCIA DE NEGOCIOS
[6 empty] | Valid Valery Cabrera Velarde | ADMINISTRACION DE CREDITOS
[6 empty] | Marycel Uscamaita Quispetupa | RECUPERACIONES
[6 empty] | Christian Lupo Valencia | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
[6 empty] | Maycol Luding Loayza Caller | PLANEAMIENTO
[6 empty] | Hector David Carrion Medrano | GERENCIA LEGAL
[6 empty] | Fiorella Denos Huaman | ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
[6 empty] | Diego Enrique Ramos Neira | SUPERVISOR DE AGENCIAS
[6 empty] | Karen Indira Alvarez Ccosco | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Lucero Betzabe Machaca Quispe | GERENCIA COMERCIAL
[6 empty] | Jimmy Keith Escobar Zea | GERENCIA DE MARKETING
[6 empty] | Pedro Diego Izquierdo Bendezu | CAPTACIONES Y SERVICIOS
[6 empty] | Elizabeth Zarate Pantigoso | OPERACIONES CENTRAL
[6 empty] | Pablo Cesar Huamani Soncco | OFICIALÍA DE CONDUCTA DE MERCADO
[6 empty] | Flor de Maria Velasquez Baca | CANALES ELECTRÓNICOS
[6 empty] | Carlos Olivo Sanchez | COBRANZA JUDICIAL
[6 empty] | Joelangel Marin Motta | FUERZA DE VENTAS
[6 empty] | Carlos Rafael Barrio de Mendoza Mendoza | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
[6 empty] | Gabriel Torres Maita | GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
[6 empty] | Julio Cesar Pumalloclla Acurio | OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
[6 empty] | Fausto Quispe Cusi | COMUNICACIONES
[6 empty] | Joel Antonio Mora Martinez | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS
[6 empty] | Bryan Kenshy Mendoza Calderon | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
[6 empty] | Alvaro Ciro López Casaverde | GERENCIA DE CREDITOS
[6 empty] | Kely Maribel Vargas Martinez | GERENCIA DE RECUPERACIONES
GERENCIA DE FINANZAS
GERENCIA DE OPERACIONES
SECRETARIO TECNICO DE DIRECTORIO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PREVENCION DE FRAUDE
TRANSFORMACION DIGITAL

## CONSOL REQ IMPLEMENTADOS 2021
DATOS DE REQUERIMIENTO | [8 empty] | DATOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
N° | Requerimiento | Documento | Prioridad | Tipo de Requerimiento | Área solicitante | Fecha Solicitud | Product Owner Negocio | Cuenta con definición Funcional | Unidad | N° Cambios a la Definición Funcional inicial | Nivel de Complejidad | Fecha Inicio Implementación | Fecha Fin Implementación | Fecha Estimada Puesta En Producción | Estado Requerimiento | %Avance | Personal Responsable de Implementación | Personal Apoyo de Implementación | Observación
1 | Optimización de Procedimientos de Agente Corresponsal: Se modulariza los procedimientos de Pagos de Servicios y Pagos de Servicios en línea: - Nuevo procedimiento de Cargo a Cuenta - Nuevo Procedimiento de Abono a cuenta de Institución - Mejora en registro de Cobranza - Mejora en servicio de tablas de Agente Corresponsal | MEMORANDUM N° 779-2021-GC-CMAC-C | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA MANCOMUNADA | 2021-04-08 | Juvenal Vargas | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Puesta en producción | 100% | Maricel Uscamaita Quispetupa | Valid Valery Velarde Cabrera | Proyecto en Producción - Pendiente verificación de mejora en procesos
2 | Implementar en Wayki App el Incremento de monto de apertura de Plazo Fijo de S/ 25,000.00 a S/ 100,000.00 - Se valida Piloto Controlado para Ethical Hacking - Registro de operaciones únicas en tabla nueva - Agregar a reporte de SBS | Correo Electrónico: Boucher de calificación de riesgo de LAFT de clientes nuevos registrados mediante el aplicativo WAYKI APP | Alta | Proyecto | GERENCIA DE OPERACIONES | 2021-03-24 | Zorayda Ines Aparicio Cabrera | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde |  | Pendiente validación de operaciones en producción Pendiente verificación de formato SBS
3 | Corrección de Cartillas en Apertura de Cuentas de Ahorros Wayki App Se cambia el monto mínimo de dólares en las cartillas de ahorros - Apertura de cuenta de ahorros en flujo interno - Apertura de cuenta de Ahorros en flujo externo - Desembolsos Wayki Cash con Cuenta Nueva | Correo Electrónico cartillas de ahorros | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE OPERACIONES | 2021-04-09 | Zorayda Ines Aparicio Cabrera | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-04-17 | 2021-04-20 | 2021-05-06 | Certificación | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde |  | Pendiente cambio de PDFs en los checkbox de Términos y Condiciones
4 | Implementar cambio en Cobro de comisiones Agente Corresponsal - Se cobra comisiones acumulativos por trimestres - Las consultas no pagan comisiones | Correo Electronico requerimiento Agente Corresponsal | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-03-11 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-03-27 | 2021-04-12 | 2021-04-28 | Puesta en producción | 100% | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | Pendiente verificación de cobro en cierre de Mes
5 | Implementar generación de contractuales Wayki Cash en Lote - Implementación de procedimientos de integración - Implementación de servicios para envío de contractuales - Piloto controlado | Correo Electrónico CREACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO - WAYKI CASH | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 2021-03-29 | Heyner Pacheco | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde |  | Pendiente confirmación de la generación de 2056 Correos y contractuales
6 | Corrección de Consultas RENIEC desde Wayki App - Desde la aplicación móvil, no se puede enviar las consultas de algunos DNI - Revisión de Web Service - Revisión de LOGS | Correo Electrónico Revisión de Apertura de Cuenta de Ahorros | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-04-27 | Renato Figueroa Diaz | NO | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2021-04-27 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | Análisis y diseño de software | 100% | Christian Lupo Valencia | Karen Indira Alvarez Ccosco | Se realizó revisiones de Logs Se intentó cambiar el lenguaje Pendiente de revisi´n de Web Service RENIEC
7 | Copia y almacenamiento de Constancias Wayki App - Se registra los correos con copia a: constanciawaykiapp@cmac-cusco.com.pe. - Operaciones Wayki App y Constancias de Compras por Internet y Token SMS | Correo Electrónico Copia y almacenamiento de Constancias Wayki App | Alta | Normativo y/o Regulatorio | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-03-10 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde |  | Pendiente verificación de registro de todas las operaciones
8 | Se corrigen y estandarizan las constancias de Wayki App - Afiliación y desafiliación de Compras por Internet - Activación y Desactivación de Token SMS Wayki App | Correo Electronico Mejora en la "Constancia de Activación de Token SMS desde Wayki App" | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-04-12 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 1 | Media | 2021-04-27 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde
9 | Depósito por número de DNI y Retiro de cuenta CTS en Agentes KASNET - Diseño. - Implementación de Scripts - Implementación de Autorizador | Correo Electrónico CTS- Agente Corresponsal | Media | Proyecto | CANALES ELECTRÓNICOS | 2020-03-30 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2020-05-02 | 2021-02-10 | 2021-06-04 | Certificación | 100% | Diego Enrique Neira Ramos |  | Actualmente se encuentra en piloto controlado
10 | Bloqueo y desbloqueo Wayki APP desde Call Center. - Diseño. - Implementación en Admin Debito - Implementación de script | Correo Electrónico bloqueo/desbloqueo acceso app movil | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | --- | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 1 | Media | 2020-11-11 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | Puesta en producción | 100% | Diego Enrique Neira Ramos |  | Levantamiento de observación para clientes que fueron bloqueados en la generación de clave de 6
11 | Mejoras en el pago de última cuota de crédito en Agentes KASNET. - Implementación de script. - Implementación en autorizador Globokas | Correo Electrónico RE: Canales Electrónicos | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-01-18 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | Puesta en producción | 100% | Maricel Uscamaita Quispetupa |  | Pendiente levantamiento de observación en pagos de Kasnet
12 | Admin Debito - Carga de PVV - Implementación de script - Cambios en Admin Debito | Correo Electrónico | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-01-01 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-01-01 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | Puesta en producción | 100% | Karen Indira Alvarez Ccosco |  | Pendiente Capacitación
13 | Corrección proceso Globokas Cuadre de saldos de iBussines y Sicmac Financiero -Revision del registro de pago de credito -Revision de la generacion de asientos contables para los pagos de credito de globokas |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE CONTABILIDAD | 2021-03-05 | Yovana Enriquez Tisoc | NO | Canales Electrónicos | 0 | Media | --- | --- | --- | Puesta en producción | 100% | Maricel Uscamaita Quispetupa | Christian Lupo Valencia
14 | Procedimientos almacenados de Agente Corresponsal: -Depósito -Retiro |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA MANCOMUNADA | 2021-04-08 | Juvenal Vargas | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-04-15 | 2021-06-24 | 2021-06-01 | Puesta en producción | 100% | Maricel Uscamaita Quispetupa
15 | Calificación de cliente en Apertura de Cuenta Wayki App - Para clientes nuevos, se debe implementar un control en SICMAC e imprimir el voucher de scoring | Correo Electrónico: Boucher de calificación de riesgo de LAFT de clientes nuevos registrados mediante el aplicativo WAYKI APP | Media | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE OPERACIONES | 2021-03-24 | Zorayda Ines Aparicio Cabrera | SI | Canales Electrónicos | 1 | Alta | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde | Carlos Sanchez Olivo | Pendiente implementación por el equipo de Ahorros
16 | Campaña Plazo Fijo - largos Plazos en Wayki App - Se debe modificar la pantalla de simulación para mostrar más opciones de Plazos Fijos - Se debe agregar más opciones de plazos | MEMORANDUM N° 838-2021-GC-CMAC-C | Alta | Proyecto | GERENCIA MANCOMUNADA | 2021-04-27 | Zorayda Ines Aparicio Cabrera | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde |  | Pendiente diseño de pantalla en APK e IPA
17 | Corrección de asientos en línea de Transferencias Intermonedas Wayki App - Se hace un doble cálculo de Tipo de Cambio y genera diferencia de centavos | Correo Electrónico | Baja | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE CONTABILIDAD | 2020-08-01 | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2020-08-01 | 2020-09-26 | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde |  | Pendiente validación contable de implementación
18 | Control para evitar doble depósito en Transferencias Inmediatas Recibidas - Cambio de tratatmiento de reintentos |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | --- | Yovana Enriquez Tisoc | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | --- | --- | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde
19 | Estandarización de mensajes de Wayki App - Operaciones de Transacción - Aperturas - Configuraciones -Pagos de Servicios |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | --- | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | --- | --- | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde | Christian Lupo Valencia
20 | Wayki App – Cuentas de ahorros Implementación de Datos autocompletables en contractuales de ahorros. |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA MANCOMUNADA | 2021-03-24 | Zorayda Ines Aparicio Cabrera | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde
21 | Corrección de transferencias inmediatas enviadas a cuentas Juridicas con Scotiabank |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | GERENCIA DE ADMINISTRACION | 2021-05-18 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-06-15 | --- | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde
22 | Modificación de Asunto de correos de confirmación de desembolso de Wayki Cash Personal Directo (Nombre, Apellido y DNI) |  | Alta | Soporte y/o Mantenimiento | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 2021-05-11 | Heyner Pacheco | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-06-15 | --- | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde
23 | Actualización de contractuales de ahorros Julio 2021 - Ahorros - Plazo Fijo - Wayki Cash Personal directo |  | Alta | Normativo y/o Regulatorio | CAPTACIONES Y SERVICIOS | 2021-06-23 | Zorayda Ines Aparicio Cabrera | SI | Canales Electrónicos | 0 | Alta | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 2021-07-16 | Puesta en producción | 100% | Valid Valery Cabrera Velarde
24 | Implementación de compras por internte para BCRP |  | Media | Soporte y/o Mantenimiento | CANALES ELECTRÓNICOS | 2021-08-09 | Renato Figueroa Diaz | SI | Canales Electrónicos | 0 | Media | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  |  | 100% |  |  |  | 100 | Alta

## KANBAN
KANBAN
TAREAS PENDIENTES |  | TAREAS EN CURSO |  | TAREAS FINALIZADAS |  | TOP 5 REQUERIMIENTOS Y/O PROYECTO IMPORTANTES
N° | TAREA | N° | TAREA | N° | TAREA | N° | TAREA
1 | Actualización de contractuales de Ahorros (Julio 2021)- Célula Ahorros | 1 | Reunión para revisión de cálculo de intereses por desemboloso de créditos Wayki Cash (Personal Directo) para regularización - Célula Créditos | 1 | Wayki Cash LCA Creación de nuevas líneas de crédito para Wayki App - Célula Créditos | 1 | Wayki Cash LCA Pruebas funcionales 100% - Célula Créditos
2 | Registro de calificación de Scroing en Apertura de Cuentas de Ahorros para Clientes nuevos- Célula Ahorros | 2 | Wayki Cash LCA Pruebas funcionales 100% - Célula Créditos | 2 | Wayki App - Pruebas Funcionales de Actualización de Contratos - Abril 2021- Célula Ahorros | 2 | Envío y Conformidad de Acta de validación Funcional y Contable de pagos en línea con SEAL - Célula Servicios
3 | Wayki App Implementar procedimientos de apertura de Ahorro Inversión al 100%- Célula Ahorros | 3 | Wayki App - Implementación de Procesos para Recargas Bitel al 50%- Célula Servicios | 3 | Wayki App - Implementación de Extornos con Electro Tacna 100% - Célula Servicios | 3 | Pruebas Funcionales Electro Tacna 100% - Célula Servicios
4 | Wayki App Implementar procedimientos de apertura de Ahorro Inversión al 100%- Célula Ahorros | 4 | Wayki App - Pruebas Funcionales Estandarización de mensajes 100% - Célula Ahorros y Célula Servicios | 4 | Wayki App - Implementación de Procesos para Recaudación Bitel al 50%- Célula Servicios | 4 | Entregar plan de actividades de autorizador para implementación de avisos 120 en diferentes operaciones procesadas - Equipo Canales Electrónicos
5 | Levantar observación de cobertura de créditos de Wayki Cash Automático - Célula Créditos | 5 | Wayki App - Implementación de Procesos para Recaudación y Recargas Bitel al 50%- Célula Servicios | 5 | Creación e implementación de reportes para el piloto Wayki cash – línea de crédito - Célula Créditos | 5 | Integración de Pago de Cuenta con la base de datos - Equipo Tarjeta de Crédito
6 | Wayki App - Implementación de Procesos para Recaudación al 100%- Célula Servicios | 6 | Entregar plan de actividades de autorizador para implementación de avisos 120 en diferentes operaciones procesadas - Equipo Canales Electrónicos | 6 | Pruebas de ATM Multifuncional Funcionales (Responsable Funcional Lima) - Equipo Canales Electrónicos | 6 | Envío y conformidad de Acta de Implementación de Optimzación de procedimientos almacenados para compras POS, Extorno de recargas de celular y Consulta de movimientos de Agente Corresponsal - Equipo Canales Electrónicos
7 | Establecer conexión y evaluar definición funcional Pay To Perú Célula Servicios | 7 | Implementar web service de integración para pago de Tarjetas con HIPER CENTER - Equipo Tarjeta de Crédito | 7 | Análisis de Requerimiento de Migración de Bin de 8 dígitos - Equipo Canales Electrónicos
8 | Wayki Cash LCA Validación Contable 100% - Célula Créditos | 8 | Corrección de transferencias inmediatas enviadas a cuentas Juridicas con Scotiabank - Célula Créditos | 8 | Levantar ambiente de desarrollo de SIMP Tarjeta de Crédito - Equipo Tarjeta de Crédito
9 | Pruebas Funcionales Electro Tacna 100% - Célula Servicios | 9 | Envío y Conformidad de Acta de validación Funcional y Contable de pagos en línea con SEAL - Célula Servicios | 9 | Implementar límite por Cúmulo de S/ 85 000 para Wayki Cash automático según requerimiento - Célula Créditos
10 | Implementación de procedimiento de volcado de informacion DBCMAC - SIMP - Equipo Tarjeta de Crédito | 10 | ADMIN DEBITO - Implementación Cobro de Seguro de tarjetas en el cierre diario - Equipo Canales Electrónicos | 10 | Levantar observación de cobertura de créditos de Wayki Cash Automático - Célula Créditos
11 |  | 11 | Envío y conformidad de Acta de Implementación de Optimzación de procedimientos almacenados para compras POS, Extorno de recargas de celular y Consulta de movimientos de Agente Corresponsal - Equipo Canales Electrónicos | 11 | Modificación de Asunto de correos de confirmación de desembolso de Wayki Cash Automático (Nombre, Apellido y DNI) - Célula Créditos
12 |  | 12 | Integración de Pago de Cuenta con la base de datos - Equipo Tarjeta de Crédito | 12